## Planilha1
paginas feitas | como ta | o q tem q fazer
ranking | ta com exemplo em html | preencher o ranking puxando o status dos alunos do banco, descobrir como colocar as estrelas e fazer o calculo dos pontos
permissoes | linda | pesquisar como funciona a seccao de usuario para fazer o codigo para ver se essa pagina ta certa(acho q da pra faze com java a alteração das permissoes de seção)
perfilprof | ok | ver como faz para trocar a senha, e linkar com o banco
perfilmaster | ok | ver como faz para trocar a senha, e linkar com o banco
perfilescola | ok | ver como faz para trocar a senha, e linkar com o banco arrumar o dropdown de estado
perfilaluno | ok | ver como faz para trocar a senha, e linkar com o banco
pagamentocaixa | ok | linka com banco, fazer modal de consulta no page load
Login | ok | linka com banco, ver ferramenetas do asp proprias pra login
homeprof | ok | só trocar as imgs
homemaster | ok | só trocar as imgs
homealuno | ok | só trocar as imgs
feedback | ok | só arrumar o formulario para enviar por email
documentacao | ok | só colocar conteudo
estorno | ok | linka com o banco
estoque | ok | linka com o banco
cadastrotarefa | ok | linka com o banco
addcredito | ok | linka com o banco
banco | ok | só trocar as imgs
cadastrosala | ok | linka com o banco
cadastroresp | ok | linka com o banco, fazer modal consulta
cadastroescola | ok | linka com o banco, fazer modal consulta
cadastroprof | ok | linka com o banco, fazer modal consulta
cadastroaluno | ok | linka com o banco, ver a parada do radiobutton, fazer modal consulta
cadastroproduto | ok | linka com o banco, fazer modal consulta
falta fazer o menu
arruma footer